## Project Timeline
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | Scientist Scape |  |  | COMPANY NAME |  |  | Universidad de Antioquia
PROJECT MANAGER |  | Augusto Salazar |  |  | DATE |  |  | 2020-07-09
PHASE |  |  | DETAILS |  | Q3 |  |  |  |  | Q4
|  |  |  | Fecha Compromiso | JUL |  | AUG |  | SEP | OCT | NOV | DEC
PROJECT STAGE:
1 | Planeación y definición |  | - Planteamiento de proyecto | 2 Julio 2020 |  | PROJECT END
|  |  | - Diagrama de clases | 9 Julio 2020
|  |  | - Cronograma | 9 Julio 2020
|  |  | - Definicion detallada | 9 Julio 2020
2 | Creación de elementos |  | - Configuración y deficinición de set de imagenes | 12 Julio 2020
|  |  | - Creación de clase abstracta personaje | 12 Julio 2020
|  |  | - Creación de clase cientifico | 12 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase enemigo | 12 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase arma | 12 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase proyectil | 12 Julio 2020
|  |  | - Creación de clase pocion | 12 Julio 2020
|  |  | - Creación de clase obstaculo | 14 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase nivel | 16 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase data connector y modelo de datos | 18 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase consola | 19 Julio 2020
|  |  | - Creación de clase juego | 19 Julio 2020
|  |  | - Creacion de clase partida | 19 Julio 2020
|  |  | - Creación de clase jugador | 19 Julio 2020
3 | Integración |  | - Integración de personajes y niveles | 20 Julio 2020
|  |  | - Pruebas de integración | 20 Julio 2020
|  |  | - Ajustes de integración | 20 Julio 2020
|  |  | - Almacenamiento de jugador | 21 Julio 2020
|  |  | - Almacenamiento de niveles | 21 Julio 2020
|  |  | - Almacenamiento de partida | 21 Julio 2020
|  |  | - Almacenamiento de estadisticas | 21 Julio 2020
|  |  | - Pruebas de almacenamiento | 22 Julio 2020
|  |  | - Ajustes de almacenamiento | 22 Julio 2020
4 | Performance & Control |  | - Pruebas de rendimiento | 23 Julio 2020
|  |  | - Ajustes de rendimiento | 23 Julio 2020
|  |  | - Documentación | 23 Julio 2020
|  |  | - Deploy | 24 Julio 2020
5 | Project Close |  | - Grabación Video | 24 Julio 2020
|  |  | - Presentación final | 24 Julio 2020